## QAシート
No. | Người QA | Ngày QA | Trạng thái | Người trả lời | Ngày trả lời | Màn hình | Câu hỏi | Câu trả lời | Note
QA001 | Nguyễn Đức Chiến | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 |  | Em thấy trong tài liệu màn tạo Tenants, tại [H252:K252] và [H254:K254] có note về các option cần hiển thị trong select option. Tuy nhiên, hiện tại mình đã có API Master Data để lấy dữ liệu. Vậy mình nên đổ toàn bộ option mà API trả về vào select, hay vẫn cần giới hạn các option hiển thị theo đúng note trong tài liệu? | Anh đang hiểu là API master data trả về thì cũng vẫn phải thuộc các giá trị select như ở trong tài liệu đúng ko? Anh đang hiểu tài liệu ở 2 chỗ này vẫn đang đúng, nếu API trả về khác (nhiều hơn hoặc ít giá trị hơn) thì đang bị sai => Cần khớp data trả về đúng theo tài liệu
QA002 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 | Video | Trong chức năng upload hàng loạt, ở step 2, bước chọn category có mục 法定のみ, thì mục 法定のみ tương ứng với mục nào ở bên category thế anh. có phải là phần chọn topic 法定研修 và 法定外 không ạ | Cái 法定のみ là để filter ra những category nào thuộc 法定研修, tức là list category đó có thể lọc theo: - すべて: all category - 法定のみ: sửa thành "法定研修" cho khớp với việc các topic hiện tại chỉ có 2 loại là 法定研修 và 法定外
QA003 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 | Video | Hiện tại em thấy 1 video có max dung lượng = 2GB. Trung bình 1 video tầm 500MB Còn đang chưa có định nghĩa max số lượng video, max tổng dung lượng của tất cả video. Em để xuất Max số lượng = 20, max tổng dung lượng = 10GB, max 1 video = 2GB cho 1 phiên upload. anh xem có được không ạ | Upload: - Tổng: 20 video - 1 video max 2gb - Tổng toàn bộ video max 5gb
QA004 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 | Video | Trong spec tạo video chỉ ghi nhận MP4, trên PROD e thấy đang có định dạng ngoài MP4 (chờ xác nhận DB) image/png 4163 image/jpeg 1184 video/mp4 3575 video/matroska 1 video/quicktime 1 | Khi khách edit cho 2 video matroska, quicktime sẽ phải up lại (validate) bằng video mp4
QA005 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 | Video | Title video có được trùng không | Title video không trùng toàn hệ thống => update lại spec là có trùng
QA006 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 | Video | https://api.stg.welvielearning.com/dashboard/trainings/new Trên hệ thống cũ đang có field 動画説明文 (description) và 研修内容 (video_content) Vậy nó sẽ mapping như thế nào với hệ thống mới. Hệ thống mới có 2 field 動画タイトル và 概要・説明文. | 動画説明文 = 動画タイトル 研修内容 = 概要・説明文
QA007 | Đông Quang Hưng | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 | admin-users | Khi super admin thực hiện xoá hoặc vô hiệu hoá 1 cs đang được gắn support với tenant thì có được xoá không ạ | Admin khi đang phụ trách tenant sẽ không thể xóa hoặc vô hiệu hóa, hiển thị message sau trong trường hợp xóa/vô hiệu hóa Trường hợp xóa: 担当者{admin_name}は法人を管理中のため削除できません。 削除する前に、CS担当者の変更を行ってください。 Trường hợp vô hiệu hóa: 担当者{admin_name}は法人を管理中のため無効化できません。 無効化する前に、CS担当者の変更を行ってください。
QA008 | Hoàng Thị Minh Thi |  | Done | Vũ Quang Huy |  |  | Màn admin-user 1. Tạo mới: + Sđt không có 0 ở đầu vẫn submit được ạ + E muốn thêm spec về format trường password 2. Edit: Trong modal có trường reset lại password->có gửi mail reset k ạ | 1. - Sđt hiện tại chỉ validate 11 số, không có require cho số 0 ở đầu - E định thêm format như thế nào? hệ thống cũ hình như cũng ko cần format, hiện tại chỉ cần password có từ 8 ký tự là được 2. Button đấy là button gửi mail reset password
QA009 | Nguyễn Đức Chiến | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 |  | Trong tài liệu Spec và tài liệu Validation, khi đối chiếu phần Create Tenant, em thấy hiện tại đang thiếu validation cho các field: **法人種別, ステータス, 都道府県, スタッフ上限数**. Anh xác nhận giúp em các field trên có cần bổ sung validation không? Nếu có, nhờ anh bổ sung giúp **validation rule và validation message** tương ứng theo đúng tài liệu Spec. | Đối với - 法人種別 + ステータス: là các dropdown có các giá trị như trong spec đã đề cập đến, khi create sẽ tự fill giá trị mặc định như mock, nên anh đang hiểu là không cần validate chỗ này vì đã có giá trị mặc định khi mở màn hình create rồi - 都道府県: trên mock là tự nhập nhưng spec có note lại là chuyển thành dropdown, chỗ này anh sẽ bổ sung thêm trong validation rule (trường này ko có giá trị mặc định) - スタッフ上限数: đang có giá trị mặc định là 10 nên anh hiểu là không cần validate? min = 1
QA010 | Nguyễn Đức Chiến | 2026-08-18 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-18 |  | Theo modal **Edit** trong màn chi tiết Tenant, em thấy phần **Tenant Features** đang được tách riêng với phần **Tenant Options** như trong hình. Em đề xuất ở **Step 2 – Create Tenant** mình cũng áp dụng cách hiển thị tương tự, tức là tách riêng **Tenant Features** và **Tenant Options**. Nhờ anh confirm giúp em hướng này có phù hợp không ạ? | Anh ok nhé. Em thêm vào step 2 cả tenant feature như trong popup edit và tách thành 1 block riêng nhé
QA011 | Nguyễn Đức Chiến | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-19 |  | Em muốn confirm một điểm liên quan đến password và password confirm trong màn Create Tenant. Theo tài liệu spec, khi vào màn tạo mới thì 2 trường パスワード và パスワード（確認） được fill mặc định là 00000000. Tuy nhiên, hiện tại màn Create Tenant có chức năng lưu bản nháp. Khi em test theo flow trên UI mock thì thấy giá trị của password và password confirm không được lưu vào draft. Vì vậy em muốn confirm lại requirement: khi người dùng nhấn Lưu bản nháp thì có cần lưu và restore lại giá trị của 2 trường パスワード / パスワード（確認） hay không? Hay theo đúng behavior của UI mock thì không lưu 2 giá trị này vào draft, và khi mở lại màn Create Tenant thì 2 trường sẽ được fill lại giá trị mặc định 00000000? | Anh đang hiểu là kiểu gì khi mở create tenant ra thì giá trị này cũng sẽ được fill vào là 00000000 nên mình có thể chọn cái nào dễ làm hơn để triển khai nhé
QA012 | Nguyễn Đức Chiến | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-20 |  | Anh ơi, Màn create tenant về Step 2 thì em thống nhất mình **bỏ phần địa điểm kinh doanh**. Vì vậy em dự kiến cập nhật lại như sau: * Title: `サービス・事業所` → `サービス` * Mô tả: * Bỏ câu **「1つのサービス種別に複数の事業所を登録できます。」** vì Step 2 không còn xử lý đăng ký địa điểm kinh doanh. * Cập nhật thành: **「この法人が提供しているサービスを選択してください。」** * Giữ lại: **「※ 選択肢は「サービス種別管理」画面で追加・編集できます。」** Như vậy nội dung hiển thị sẽ là: > **この法人が提供しているサービスを選択してください。** > **※ 選択肢は「サービス種別管理」画面で追加・編集できます。** Anh confirm giúp em nội dung này nhé. | Nội dung ok rồi nhé
QA013 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-19 | Video | Phần AI tự động dịch sẽ dùng dịch vụ AI nào. Cần xin khách cấp tài khoản. | Khách cũng chưa biết sẽ sử dụng dịch vụ AI nào đâu, mình có thể đề xuất 1 con AI + mức phí để khách tham khảo nhé
QA014 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-24 | Video | Phần tài liệu đính kèm video có giới hạn kiểu dữ liệu, số lượng, dung lượng không | File chỉ để PDF ok Ko giới hạn số lượng file hay dung lượng file Khách có hỏi lại "có nên để giới hạn cho dung lượng và số lượng ko?" Giới hạn dung lượng 1 file pdf = 50MB | QA005
QA015 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-24 | Video | Ở mục bài test, khi chọn sang option không có bài test, sẽ thực hiện xoá bài test gắn với video đi, hay chỉ không hiển thị ra. Khi mở lại option bài test thì mới hiện lên. Khi user làm bài test xong rồi mà video xoá/thêm question thì kết quả bài test đã làm sẽ như nào? Có số câu hỏi tối đa (trên design đang đặt là 10), số đáp án tối đa cho mỗi câu hỏi không? Theo demo em hiểu chỉ có question dạng 1 đáp án đúng có đúng không? Có chức năng sắp xếp câu hỏi trong 1 bài test không? => không | - khi chọn ko có bài test, chỉ ẩn bài test cũ, ko xóa đi, khi mở lại sẽ hiện bài test cũ - vẫn giữ nguyên kết quả bài test - ko có số câu hỏi và đáp án tối đa - các câu hỏi chỉ có dạng 1 đáp án - ko cần chức năng sắp xếp câu hỏi | QA006
QA016 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-20 | Video | Một bản ghi có thể vừa upload file media vừa nhập Video-URL không. Video-URL có giới hạn domain nào không | Không, bỏ trường video url
QA017 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-19 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | Video | Phần dịch phụ đề của video = AI, em hiểu là sẽ có chức năng tự động tạo phụ đề từ Video thay vì user tự động upload file phụ đề. Sau khi tạo được file phụ đề thì user có thể chỉnh sửa nội dung phụ đề. Chức năng dịch sẽ chạy ở dạng background task được không. Vì tuỳ vào độ dài video + phụ đề sẽ có thời gian response khác nhau, có những video 2GB. Đồng thời khi chạy backgroud task có thể chạy dạng batch để giảm chi phí giảm giá, đổi lại thời gian dịch sẽ kéo dài tối đa 24h.=> để phase sau | Khách có yêu cầu khác cho chức năng này như sau: Tiền đề: - Tất cả các video đều có trước 1 file kịch bản, AI sẽ đọc kịch bản đó và chuyển thành âm thanh, sau đó khách tạo animation cho video - Phụ đề sẽ được gen ra tự động Yêu cầu: - Khớp được phụ đề với kịch bản vì có nhiều khả năng phụ đề sẽ bị gen ra sai - Chức năng chuyển sang ngôn ngữ khác (dịch) nhiều khả năng sẽ là dịch từ kịch bản chứ không phải dịch từ phụ đề để đảm bảo chính xác?
QA018 | Dương Minh Phúc | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | Tenant/ Training Process | Những mục 完了率 có thể có độ trễ không vì khối lượng tính toán trong 1 thời điểm sẽ rât nhiều . em đề xuất mỗi 2 giờ hoặc 1 ngày sẽ cập nhập lại data mới 1 lần cho riêng data tháng hiện tại của office/tenant => data vẫn chính xác , trả kết quả nhanh hơn nhưng sẽ có độ trễ. | 1 ngày update 1 lần ok nhé
QA019 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-19 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-20 | Video | Trong hệ thống cũ đang giới hạn số giây tối đa = 90 phút 59 giây. Hệ thống mới mình có bê sang không anh | ok thế bê sang nhé
QA020 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | VideoCategory | Ở màn list, phần đếm video sẽ là đếm tất cả video gồm cả private & publish đúng không anh | đúng rồi nhé
QA021 | Hoàng Thị Minh Thi | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-24 | List user | 1. Ở màn list, trường 状態 có trạng thái là valid, cho e hỏi còn các trạng thái khác không với nếu có thì chuyển trạng thái ở đâu ạ 2.. Cho e hỏi tab ・「ロック]: các user ở trạng thái này được set ở màn pháp nhân đúng không ạ | 1. ngoài valid còn có trạng thái "lock" nữa nhé, trường hợp tenant của user đó bị lock thì user cũng sẽ bị lock theo, ko chuyển trực tiếp trạng thái lock từ user, trong mock hiện có 1 trạng thái nữa là "deleted" nhưng ko cần trạng thái này, trường hợp deleted user sẽ xóa luôn trên list (nhưng vẫn lưu trữ trong db) 2. 有効 và ロック là 2 button dùng để filter user, trạng thái log anh đã giải thích ở trên
QA022 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | List service type | Mục 事業所数 sẽ có logic đếm tất cả tenant liên kết đúng không anh. Các tenant có phân biệt status không anh. Chỗ này là đếm tenant hay đếm office anh nhỉ | Điều tra trong mock xem có đếm cả những 事業所 đã bị lock hoặc hủy hợp đồng,... ko giúp anh nhé Chỗ này đếm cả tenant và office nhé Giả sử Tenant được tạo có service A, Office được tạo từ Tenant này cũng có service A thì đếm là 2
QA023 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-21 | Skip | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | Video | Ở chức năng phụ đề, khi video đã có nội dung phụ đề trước đó rồi, nếu bấm vào chức năng AI tự động tạo phụ đề thì sẽ ghi đè lại toàn bộ phụ đề đúng không
QA024 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-25 | Video - List | Trong màn list, phần filter em thấy có mục này. 法定/任意. Em hiểu là có phải đào tạo bắt buộc hay không. Nhưng ở form tạo mục 42 file spec mình đã bỏ phần này đi. Thì chỗ này mình sẽ lọc dựa trên category có phải 法定 hay không để lọc video đúng không anh | Chỗ này em lọc nó thông qua category nhé | QA012
QA025 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | Video - List | Danh sách mặc định sẽ sort theo id giảm dần đúng không? Các trường có thể sắp xếp giống như mock UI đúng không: - タイトル - カテゴリ - 状態 - 登録日 | Danh sách mặc định sort theo ID giảm dần ok Ý của e là các cột trong list sắp xếp như nào đúng không? Chỗ này làm theo mock ok nhé vì anh thấy không có cột nào bị bỏ đi
QA026 | Hoàng Thị Minh Thi | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | List-Create user | Ở màn tạo user: Trường hợp e tạo user vừa là nhân viên mới vừa là quản lý/staff thì sẽ hiển thị ở cột 区分 màn list 2 tag nhân viên mới và quản lý//staffr ạ | Đúng rồi nhé
QA027 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | Video - List | Tương tự QA024, mục 新規社員研修のみ ở form tạo đã bỏ đi, nhưng ở form search vẫn còn key này. Thì mình sẽ search trung gian qua category hay bỏ luôn mục này đi | Mình sẽ search qua trung gian category nhé
QA028 | Hoàng Thị Minh Thi | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | màn Video management-Tạo category | cho e confirm validate ảnh tải lên ạ: đuôi png/jpg, có validate ảnh <=5mb k ạ vì hiện dev đang làm vậy | anh có nói dev để mặc định, sau khách yêu cầu thì sẽ sửa sau
QA029 | Tạ Duy Vinh | 2026-08-21 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | màn system notification - list | màn này có xử lý phân trang như các màn khác nhiều dữ liệu hay không ? | màn này có xử lý phân trang nhé số record trong 1 trang xử lý giống hệ thống cũ
QA030 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-25 | Video | Theo em check DB production của hệ thống cũ thì - 1 video có thể gắn với nhiều category, các category được gắn có tên khác nhau (các video trong - các video trong cùng 1 category có thể trùng title - các category có thể trùng Name | Làm giống với hệ thống cũ => 1 video có thể gắn nhiều cate, các video trong cùng 1 cate có thể trùng title, các cate có thể trùng tên | QA014
QA031 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-21 | Video | Hệ thống cũ có phần thứ tự video trong 1 category, vậy hệ thống mới mình có xử lý không anh | tạm thời ko cần xử lý nhé, khách cần xử lý mình sẽ làm sau | QA015
QA032 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-24 | Video | Hệ thống cũ 1 câu hỏi có max_length = 1000. đáp án có max_length = 200. Em giữ nguyên nhé a, nhờ a update tài liệu để FE vs test nắm được ạ | Đã update Max length test
QA033 | Tràn Minh Quang | 2026-08-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-25 | Tenant Detail | Em thấy trong màn Tenant Detail có chức năng lock "ロック", vậy có chức năng unlock k ạ | Sau khi lock tenant thì button lock sẽ chuyển thành button unlock
QA034 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-25 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-25 | Video-ImportTest | Trong chức năng import bài test hàng loạt. Khi import sẽ xoá tất cả question của video được chỉ định, hay là chỉ append thêm question mới cho video. Có validate trùng câu hỏi trong cùng 1 video không? Có validate trùng đáp án trong cùng 1 câu hỏi không? | Khi import sẽ append thêm question cho video Ko cần validate cho câu hỏi hay đáp án cho video
QA035 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-25 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-25 | Video | Ở QA31 thì khách có chốt về quan hệ N - N của video với category. Vậy thì chức năng update category hàng loạt cũng sẽ cho chọn nhiều category để update đúng không? | Đúng, khi chọn update category có thể cho chọn nhiều category
QA036 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-25 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-27 | Video-ImportTest | Về chức năng import bài test hàng loạt. Theo demo thì admin sẽ thực hiện download template, trong template sẽ fill sẵn ID video, title video. admin chỉ cần điền câu hỏi và đáp án vào. - Nhưng nếu số lượng video quá nhiều thì có vấn đề gì không? - Nếu không fill sẵn ID và title video thì làm sao để admin có thể tìm video ID để fill? => có nên cho chọn danh sách video để download template không? | hợp lý, vậy cho chọn danh sách video để download template nhé => check UI, template với khách template mới khách đã ok, phần chọn danh sách video để xuất ra template 10KN tự đề xuất UI và triển khai
QA037 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-26 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-26 | Xoá | Anh cho em confirm lại luồng xoá của các item sau. Trong trường hợp đã liên kết dữ liệu thì policy xoá như nào? Xoá cứng hay xoá mềm? - Video (Plan, TrainingProgress, VideoTest, VideoQuestion, S3 file) - Video-Category (Video) - Service Type (Video-Category, Company) - Target Tag (Video-Category, CompanyUser) | - Khi xóa video, plan hay training progress cũng sẽ bị xóa theo (xóa cứng) => xoá cả video s3 - Không được phép xóa category khi đã có liên kết với video, buộc phải xóa từ video trước - Service type cũng không được xóa khi đã có liên kết với category hoặc tenant, buộc phải hủy liên kết hoặc xóa category trước - Target tag cũng không được xóa khi đã có liên kết, phải hủy liên kết trước
QA038 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-26 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-26 | Video | Khi tìm kiếm video, 1 video sẽ liên kết với nhiều category Câu hỏi 1. Ví dụ: Video liên kết với category 1, 2. category 2 có 新入社員研修のみ = true category 1 có 新入社員研修のみ = false Vậy khi điều kiện tìm kiếm là: - video_category_id = 1 - 新入社員研修のみ = true Thì kết quả trả ra là rỗng đúng không? Vì category 1 không thoả mãn 新入社員研修のみ = true. Câu hỏi 2. Khi cùng search theo 法定/任意 và 新入社員研修のみ. Vậy sẽ yêu cầu 1 category phải thoả mãn cả 2 điều kiện đúng không. | Sử dụng điều kiện "and" để filter nhé nếu ko thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện thì kết quả trả ra rỗng. Câu 1. đúng, trả ra rỗng Câu 2. đúng, 1 category phải thoả mãn cả 2 điều kiện
QA039 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-26 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-26 | Video | Về chức năng upload hàng loạt, em muốn giới hạn số lượng videos tối đa được chọn để thao tác có được không anh. Vì khi chọn nhiều quá thì logic có thể lock các action khác gây chậm hệ thống. Đề xuất max 100 bản ghi. | anh ok nhé
QA040 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-26 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-26 | Video | Với chức năng upload bài test hàng loạt, em nghĩ cũng nên có giới hạn số lượng tối đa. Đề xuất tối đa 1000 rows, file csv tối đa 2MB, max: 100 video | anh ok nhé
QA041 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-26 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-26 | Video | Với các video đang setting disable test, khi import vào có tự động chuyển sang enable test không | Có nhé
QA042 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-26 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-26 | Video | Theo mock em thấy ở FE khi có field lỗi thì vẫn cho submit. Nhưng em hiểu là có lỗi thì sẽ không cho submit. Nếu 1 row import bị lỗi thì sẽ rollback lại toàn bộ | Nếu 1 row có lỗi thì sẽ rollback lại toàn bộ và ko import BE sẽ xem data và trả lỗi để FE hiển thị lên lỗi ở đâu để người dùng dễ sửa
QA043 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-27 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-27 | Video | Với chức năng xoá video sẽ liên quan tới nhiều bảng nên em nghĩ cũng cần giới hạn số lượng tối đa xoá Đề xuất: max 100 videos | Ok
QA044 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-27 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-27 | Video | Trong trường hợp xoá nhiều videos, nếu có lỗi xảy ra giữa chứng thì có thực hiện rollback lại không, hay cố gắng càng nhiều càng tốt | Sẽ xóa những video thành công, còn những video xóa thất bại sẽ xuất ra message để thông báo cho user là video đó chưa được xóa
QA045 |  | 2026-08-27 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-27 | Video | Trong trường hợp xóa video, những chỉ số đã tính ra trước đó có cần tính toán lại không? | Trong trường hợp xóa video, những thông số training progress trước đó sẽ vẫn giữ nguyên ※Đây là trường hợp có thể sẽ thay đổi require, hiện tại làm theo hướng ít phải xử lý hơn trước
QA046 | Dương Minh Phúc | 2026-08-27 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-27 |  | khi tạo tenant, phần giới hạn staff có bao gồm acc manager không? | Giới hạn staff khi tạo tenant sẽ ko bao gồm các acc manager, chỉ tính những acc sử dụng để xem video
QA047 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-28 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-28 | General | A cho em confirm lại giai đoạn chuyển giao khi lên production thì theo hướng nào ạ. 1. Khi lên production hệ thống mới => migrate toàn bộ data hệ thống cũ sang mới => hệ thống cũ sẽ bị dừng hoạt động luôn 2. Hệ thống mới sẽ chạy song song, cắt 1 phần user hệ thống cũ sang hệ thống mới. Hệ thống cũ vẫn hoạt động. Sau khi ổn định thì mới chuyển toàn bộ data sang hệ thống mới. Theo phương án 1 thì là dễ nhất. Còn phương án 2 sẽ có 1 số vấn đề về đồng bộ dữ liệu. Ví dụ: Khi tenant A sang hệ thống mới, tenant A thực hiện xoá video, user đi. Tới thời điểm migrate hoàn toàn hệ thống cũ -> mới, thì các data đã bị xoá trước đó sẽ được migrate sang 1 lần nữa. Cần có cơ chế tracking bản ghi bị xoá => tăng độ phức tạp lên nhiều. (trong trường hợp soft delete thì truy vết được, còn hard-delete như xoá video thì cần có 1 bảng truy vết riêng) Chỗ này nhờ a confirm rõ ràng với khách để bên mình có phương án triển khai ạ | trước anh có confirm với khách và đề xuất phương án 2, bởi vì khi migrate sang thì ko đảm bảo được nó hoạt động như bình thường ngay từ đầu, khách sẽ chạy song song cả 2 hệ thống 1 thời gian để đảm bảo ko có vấn đề gì mới migrate sang toàn bộ data việc migrate data sang 1 lần nữa thì a đề xuất là: khi mình migrate toàn bộ data thì sẽ xóa cứng những data cũ đi và migrate sang 1 lần nữa, vì khi release mình cũng chỉ migrate 1 phần nhỏ từ hệ thống cũ sang để chạy thử thôi
QA048 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-28 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-28 | Webminar | Trong spec webinar phần video cho chọn file hoặc nhập URL. Thì phần URL có còn giữ không anh. - Nếu còn thì sẽ chỉ nhập 1 trong 2 đúng không? - URL sẽ nhận định dạng nào - Video cho webminar em hiểu cũng giống như video cho bài giảng. max 2GB, MP4 | bỏ phần URL nhé thực tế webinar (hiện tại là content) cũng là chức năng up video thôi nhưng nó dùng cho đối tượng ko phải user, nên validate, max size để giống video là ok nhé
QA049 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-28 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-28 | Service Type | Hiện tại, khi xoá service-type sẽ yêu cầu không có liên kết với các đối tượng khác như Tenant và Category. Tenant có các status: Deleted, Cancelled, Locked, Test, Contracted, Trial. Em hiểu chỉ có status Deleted thì mới tính là không còn liên kết, còn Cancelled thì vẫn tính là còn liên kết đúng không anh | Em làm cả cancelled cũng là ko còn liên kết nhé
QA050 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-28 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-28 | Webminar | Phần webinar, chỉ require mỗi trường name + status thôi phải không anh. các trường khác không require ạ | ngoại trừ file video ra thì chỉ có title + status là required
QA051 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | Service Type | Khi branch có liên kết với service type và branch ở trạng thái Inactive thì có chặn không cho xoá service type không. Trong trường hợp branch thuộc tenant bị cancelled hoặc deleted thì em hiểu là cũng không chặn xoá ServiceType đúng không a | Giống với tenant, có cho xóa nhé . Trường hợp branch thuộc tenant bị xóa em chặn lại không cho xóa nhé vì trạng thái của branch không bị thay đổi mà chỉ locked lại ko cho login
QA052 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | Service Type | Hiện tại, service_type đang có ràng buộc unique name. Vậy sau khi xoá mềm service_type rồi, có tạo lại được service_type với name đó không | bởi vì ko có chức năng khôi phục service type nên có thể tạo lại được nhé, nhưng cần để service type mới có id khác service type đã xóa
QA053 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | Webinar | Danh sách webinar sắp xếp theo id giảm dần đúng không | đúng
QA054 | Hoàng Thị Minh Thi | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | Tạo tenant | Tại spec sheet tenant, row 338 mục 51: → Nếu 法人 đăng ký là グループ親会社 thì có thể thêm 事業所. Nếu 法人 đăng ký là 一般、グループ子会社、FC本部 hoặc FC加盟店 thì không thể thêm 事業所. ->Ở đây, e hiểu không thể thêm office là chức năng add office trong màn detail tenant sẽ k hiển thị đúng k ạ | 法人 đăng ký là 一般、グループ子会社 có thể thêm 事業所/Office. FC本部 và FC加盟店 chưa cần làm trong phase này nên chưa confirm require chỗ này => a hiểu là tất cả các tenant hiện tại đều có thể thêm 事業所/Office Chỉ là 一般、グループ子会社 sẽ không thể thêm グループ子会社 nên không cần hiển thị phần 子会社一覧
QA055 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | Webinar | Chức năng xoá webinar sẽ là xoá cứng hay xoá mềm? Em hiểu sẽ giống như video là xoá cứng và xoá cả file video luôn Webinar đang public có được xoá trực tiếp không? | Webinar sẽ xóa cứng giống video, webinar đang public cũng có thể xóa trực tiếp
QA056 | Vũ Tuấn Giang | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | Target Tag | User hiện tại có 3 trạng thái. - Active - Locked - Deleted. Vì khi xoá tenant, chỉ thực hiện xoá mềm tenant đó, không xoá các bản ghi con kèm theo. Nên khi xoá target tag có liên kết với user, em hiểu như bên dưới có đúng không anh? - Nếu tenant active, user ở trạng thái Active + locked sẽ chặn xoá target tag, Deleted không chặn xoá target tag. - Nếu tenant Inactive (Cancelled hoặc Deleted) thì user ở trạng thái nào cũng không chặn xoá target tag | Anh đang hiểu là chỉ cần user không bị xóa thì sẽ chặn xóa target tag Lý do: Nếu user ở trạng thái inactive, cho xóa target tag của user này, sau đó user này lại được active thì lúc này user sẽ có target tag là gì? => chỉ cần user ko bị xóa, chặn việc xóa target tag Nếu em có ý kiến khác thì đề xuất giúp anh nhé. => A Huy chốt chỉ cần quan tâm tới user bị soft delete hay chưa. Không quan tâm tenant của user
QA057 | Hoàng Thị Minh Thi | 2026-08-31 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-08-31 | list tenant | màn list tenant có filter trường サービス種別 nhưng ở table không có cột liên quan đến サービス種別 ->vẫn cho filter theo trường này ạ 2. khi click button CSV, file xuất sẽ gồm tất cả cột trong bảng đúng k ạ | 1. tạm thời cứ để vậy nhé, nếu filter bằng service_type thì sẽ lọc ra những tenant mang service đó 2. đúng, xuất csv sẽ xuất ra file csv chứa tất cả tenant với các cột trong bảng (filter hay không cũng export hết all tenant)
QA058 | Tạ Duy Vinh | 2026-09-03 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-03 | admin/training - training progess | https://docs.google.com/spreadsheets/d/14FOkQz32_NayrhBeQZubWQD4hQu8piG80pRufeLPaAg/edit?gid=1135771690#gid=1135771690 Ở field 法人 (No 38), đang hiểu dropdown -> search field là như thế này: - Hiển thị dropdown chọn tenant - Có hỗ trợ search field trong dropdown để filter các tenant có tên match với search keyword - Vẫn yêu cầu select 1 tenant từ dropdown Như vậy thì có đúng không ? Nếu không thì có phải field đó chỉ có 1 search field không ? Nếu chỉ sử dụng search field, việc search bằng tenant name mà không chọn tenant từ dropdown => buộc admin phải nhập đúng toàn bộ tenant name thì mới ra được data trong màn hình này, điều này không phù hợp với UX. Nếu muốn search partial (gõ 1 phần tên tenant là ra kết quả) thì kết quả có thể ở tenant không đúng ý user, và backend cũng sẽ gặp vấn dề performance so với cách trên. Hơn nữa, nếu có 2 tenant trùng tên với nhau thì không biết phải lấy data của tenant nào. | Phần này có thể chuyển sang field search thông thường, vẫn để search partical và không cần dropdown Ngoài ra, làm common với các màn khác là có thêm button "search", ko cần như hiện tại là nhập ký tự đến đâu hiển thị luôn kết quả đến đấy như mock để tránh ảnh hưởng perfomance Với 2 điều kiện trên thì có gặp vấn đề gì ở BE nữa ko?
QA059 | Dương Minh Phúc | 2026-09-03 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 | company/dashboard | 1.Company admin nhưng chỉ là office admin có thể xem dash board không? 2. Nếu có thể xem dashboard thì sẽ hiển thị chung của cả tenant hay chỉ riêng của office đó 3. dòng số 45 cột L+M: em đang chưa hiểu thông tin 6名超過の意味は必須研修完了していない人 đại diện cho điều gì 4. dòng số 125 lại có nhắc đến trụ sợ chính. em có thể hiểu trụ sợ chính như một office bình thường hay nó chính là tenant. vì trước đây em được xác nhận trụ sợ chính chỉ là một office thường có tên là trụ sở chính. 5. dòng số 129 khi triển khai em sẽ trả null nhé. do chưa có report từ user | 1. có thể xem dashboard nhưng chỉ dashboard của office đó 2. chỉ riêng office đó 3. đại diện cho số "nhân viên mới" được check vào checkbox "nhân viên mới" khi tạo user, phần 6名超過の意味は必須研修完了していない人 có nghĩa là số user là "nhân viên mới" nhưng chưa hoàn thành khóa đào tạo dành cho nhân viên mới 4. trụ sở chính là tenant đó nhưng về mặt hệ thống nó là office của chính nó 5. ok
QA060 | Dương Minh Phúc | 2026-09-03 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 | Tenants/detail | về edit tenant lại đang cho chọn lại type cho nó. ví dụ đang loại general lại có thể cho update về group paren hoặc group child. em thấy không hợp lý. không cho update type thì hợp lý hơn. với lại chú giải "・グループ子会社（このオプションを選択の場合、グループ親会社を選択する必要がある）" đang bất khả thi đối với UI update hiện tại | Khách chốt xử lý như sau: - general → group parent: cho đổi, giữ nguyên UI hiện tại - general → group child: cho đổi, khi đổi phải thêm group parent, sửa lại UI phần tenant edit - group child → group parent: cho đổi, giữ nguyên UI hiện tại nhưng loại bỏ liên kết với group parent trước đó - group child → general: cho đổi, giữ nguyên UI hiện tại nhưng loại bỏ liên kết với group parent trước đó - group parent → general: cho đổi chỉ khi ko còn liên kết với group child nào - group parent → group child: cho đổi chỉ khi ko còn liên kết với group child nào, khi đổi phải thêm group parent
QA061 | Dương Minh Phúc | 2026-09-03 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 | Tenants/detail | 3. môt service_type trong tenant chỉ có thể tạo 1 office tương ứng đúng không. Hiện tại do không tìm thấy rule này trong tài liệu nên khi tạo office chỉ đang check service_type_id phải được tenant đăng ký. chưa validate trùng với office khác | 1 office chỉ có thể mang 1 service type nhưng 1 service type có thể có nhiều office
QA062 | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 |  | Đối với các chức năng hiện tại, đang ko có chức năng cho phép sửa service_type trong tenant, vậy có cho sửa service type không? | Có cho sửa service type, khôi phục lại những chức năng đã bỏ trong màn tenant từ mục 29~34 (ngoại trừ 32: Area)
QA063 | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-04 |  | Trường hợp thay đổi/xóa service type khi user đã hoàn thành bài học của service type này thì phần hoàn thành bài học của user đó có bị xóa theo ko? | Trường hợp thay đổi/xóa service type khi user đã hoàn thành bài học của service type này thì phần hoàn thành bài học của user đó có bị xóa theo Nhưng chỉ xóa mềm và lưu lại trong DB để có thể khôi phục Trường hợp khôi phục lại thì phần service type đã thay đổi cũng sẽ được revert theo Ví dụ: tenant có service type là A, user hoàn thành bài học của service A rồi nhưng lại thay đổi service từ A->B thì phần bài học đã hoàn thành của service A sẽ bị xóa và không hiển thị nữa, trong trường hợp khôi phục lại thì sẽ revert lại phần bài học đã hoàn thành của service A và cả service A của tenant đó
QA064 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 |  | Vì các office trong cùng tenant có thể dùng chung service type. Và training-plan hiện đang gắn với service type. Vậy thì, khi 1 office chỉnh sửa plan của service-type thì sẽ ảnh hưởng chung tới plan của các office dùng chung service-type đó. Việc này có vấn đề gì không | Chỉ cho tenant sửa plan chứ không cho office sửa plan => sẽ ko xảy ra trường hợp này
QA065 | Tràn Minh Quang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 |  | Ở màn Tenant Detail có bảng 事業所一覧 và có cột CS担当: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14FOkQz32_NayrhBeQZubWQD4hQu8piG80pRufeLPaAg/edit?gid=609167489#gid=609167489&range=A172:M172 Cột này có cần thiết không bởi vì customer support của branch thì trùng với customer support của tenant chứ anh nhỉ? Và khi hiển thị như vậy thì sẽ có 1 loạt các giá trị giống nhau ở cột này | Sau khi confirm với khách, a update lại spec và bỏ cột CS担当 đi nhé
QA066 | Tạ Duy Vinh | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 | Dashboard | Nếu trong 1 tháng có tenant chuyển trạng thái từ 削除済み (đã bị xóa) sang 契約中 (tức là khôi phục lại) Các user của tenant này cũng sẽ được khôi phục lại Trong trường hợp đó, có cần tính các user này vào số lượng staff mới đăng ký trong tháng không ? 該当月において、新規登録されたスタッフ数 Nếu không, có thể làm đơn giản, với các cột liên quan đến số lượng staff đăng ký mới 登録スタッフ数, dùng thời điểm record staff được tạo ra và không quan tâm đến việc thay đổi status (xóa, khôi phục) của staff thì có được không ? | A đang hiểu là số lượng mới đăng ký trong tháng chỉ tính theo checkbox 新規登録/new staff. Tức là khi tạo acc user phải tích vào checkbox này thì mới tính đấy là staff mới đăng ký trong tháng, nên trường hợp khôi phục lại này ko ảnh hưởng? Nếu trường hợp khi phục hồi lại các user mà có tích vào checkbox này thì vẫn chỉ tính theo ngày đã tích vào trước đó để count
QA067 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 | 進捗・受講状況 / Company progress | 1. Năm tài chính sẽ cố định bắt đầu từ tháng 4 ~ 3 năm sau đúng không. 2. Khi chọn năm 2026, thì sẽ tính từ tháng 4/2026 tới 3/2027 phải không | 1. Đúng 2. Đúng
QA068 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 | 進捗・受講状況 / Company progress | Cách tính cho các tiêu chí này: Fully completed (JP: 全完了) Partially viewed (JP: 一部視聴) Not viewed (JP: 未視聴) Planned (JP: 計画済み) Not configured (JP: 設定なし). | - Fully completed (JP: 全完了) = đã hoàn thành toàn bộ số video bắt buộc trong tháng, ví dụ set tháng 4 có 2 video thì hoàn thành 2/2 và hiển thị "◎" - Partially viewed (JP: 一部視聴) = hoàn thành số video trên tổng số bắt buộc, ví dụ set tháng 4 có 2 video, mới hoàn thành 1 thì hiển thị "1/2" - Not viewed (JP: 未視聴) = chưa hoàn thành bất kỳ video nào trên tổng số bắt buộc, hiển thị "X" - Planned (JP: 計画済み) = tháng tương tai đã được setup video đào tạo bắt buộc, ví dụ hiện tại là tháng 9, nếu tháng 10 đã được set thì hiển thị "予" - Not configured (JP: 設定なし) = tháng tương tai chưa được setup video đào tạo bắt buộc, ví dụ hiện tại là tháng 9, nếu tháng 10 chưa được set thì hiển thị "—"
QA069 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 | 進捗・受講状況 / Company progress | 視聴率 được tính như thế nào? | 視聴率 là tỉ lệ hoàn thành toàn bộ video bắt buộc của toàn bộ user (chỉ đánh dấu khi Fully completed (JP: 全完了)) Ví dụ: - có 2 user, 1 user full completed và 1 user chưa hoàn thành toàn bộ (tức là ở trạng thái khác full completed) thì 視聴率 = 50% - có 2 user, 1 user 4/7, 1 user 6/7 thì 視聴率 = 0%
QA070 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-07 | 進捗・受講状況 / Company progress | Chức năng lọc theo staus 全完了, ... 設定なし sẽ áp dụng cho tháng hiện tại hay chỉ cần 1 trong các tháng đáp ứng? Bảng này có paginate không? | Chức năng lọc theo status này ko làm (check spec) Bảng này có đánh số trang, vẫn làm theo common 20 records/trang nhé
QA071 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-08 | 進捗・受講状況 / Company progress | Như nào để đánh giá là 1 user đã hoàn thành 1 bài học. - Bài học không có test => chỉ cần xem xong video - Bài học có test => làm xong bài test | User hoàn thành 1 bài học khi user gửi báo cáo (bất kể có bài test hay ko)
QA072 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-08 | 進捗・受講状況 / Company progress | 1. Khi user đã hoàn thành bài học trong tháng đó rồi, mà trong cùng tháng user học lại bài học đó thì vẫn lấy kết quả tốt nhất đúng không? 2. Bởi vì kết quả học của tháng 8 không bị ảnh hưởng bởi tháng 9, nên sẽ cần ghi lại từng lịch sử học của user đối với video. => sẽ có nhiều data log => việc thống kê data training bị chậm. Nhờ a confirm với khách xem data của phần thống kê, mình xử lý cronjob đình kỳ để thống kê có được không? Ưu điểm là sẽ tăng performance query, nhược điểm là sẽ có outdate ngay khi user hoàn thành hoặc khi đổi kế hoạch plan. Ví dụ: chạy cronjob 1h / 1 lần | 1. chỉ cần lưu kết quả của lần học đầu tiên. => mỗi lần học là 1 bản ghi mới. bởi vì sẽ có chức năng xem lại lịch sử làm bài ở phía admin. Khi thống kê chỉ cần trong tháng có ít nhất 1 lần user tạo report cho video thì đã tính là hoàn thành bài học đó 2. ko cần real time, giống với QA018 trước đó của Phúc, mỗi ngày update 1 lần ok
QA073 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 進捗・受講状況 / Company progress | Mục 期間選択 chỉ cho chọn max là năm hiện tại đúng không, danh sách năm có thể được chọn lấy như nào. Ví dụ: 5 năm gần đây | Đúng. mục 期間選択 chỉ cho chọn max đến năm hiện tại Danh sách năm liên quan đến migrate data từ hệ thống cũ sang, có thể để chọn tất cả các công ty là như nhau, trường hợp ko có data thì chọn năm xong sẽ hiển thị ko có data Ví dụ: Công ty A migrate từ hệ thống cũ sang có data từ năm 2020 thì danh sách chọn được từ 2020
QA074 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 進捗・受講状況 / Company progress | Về mục lọc theo 事業所で絞り込みとする, vì chỉ có 1 branch hiện tại được xem, tenant cũng chỉ xem được của default branch nên sẽ không có chức năng chọn branch_id và address phải không anh | Tenant sẽ xem được branch deffault lẫn branch trực tiếp của nó nữa nên vẫn cần chức năng chứ e nhỉ? Nếu trường hợp login là branch thì ko cần vì branch chỉ xem được chính nó
QA075 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 進捗・受講状況 / Company progress | Ví dụ: User X trong tháng 6, 7 ở branch A đã hoàn thành bài học => tính kết quả % cho branch A sang tháng 8, user chuyển sang branch B => tính kể quả % cho branch B. thì khi branch A vào xem lại lịch sử của tháng 6, 7. dù user X đã đổi branch B, nhưng trong bảng lịch sử của branch A vẫn phải hiển thị user A lên đúng không? Vì các thông số tính cho branch A đã được cache lại với trạng thái có user X tại tháng 6, 7. Tương tự, user dù có bị xoá thì vẫn sẽ hiển thị kết quả học lên ở phần tiến độ | Đúng, khi chuyển đổi branch, toàn bộ thành tích học tập của user sẽ vẫn giữ nguyên và ko bị mất Khi user đã report mà chưa được confirm, sau đó lại chuyển sang branch khác thì report đó sẽ chỉ xem được mà ko thao tác đc Trong trường hợp user chưa có thành tích học thì sẽ ko tính vào cho branch A trước đó Trường hợp user bị xóa, nếu thời điểm xem là tháng kế tiếp thì sẽ ko tính lại kết quả của tháng trước đó, nhưng thời điểm xem là trong tháng thì vẫn tính lai (1 lần/ ngày) Ở màn 進捗・受講状況, khi user chuyển sang branch khác, thì user đó sẽ hiển thị 2 dòng ở 2 branch (nếu chọn all) Ví dụ: user chuyển từ branch A sang B từ tháng 9 thì, branch A sẽ chỉ hiển thị data của user này đến tháng 9, còn phần sau đó để trắng, còn branch B sẽ hiển thị từ tháng 9, còn trước đó để trắng (nếu chuyển branch trong cùng tháng thì hiển thị user ở cả 2 branch trong tháng đó) Nếu chuyển staff sang branch mới mà branch mới vẫn có video của branch cũ thì phải học lại
QA076 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 |  |  |  | 進捗・受講状況 / Company progress
QA077 | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 |  | cách tính hoàn thành bài học | ngày hoàn thành bài học tính là lần đầu tiên hoàn thành trong tháng ví dụ: 31/8: gửi report 1/9: admin yêu cầu viết lại report và gửi lại report 1 lần nữa => vẫn tính hoàn thành bài học vào 31/8
QA078 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 |  |  |  | 研修報告確認 | Ở chức năng kiểm duyệt, khi user làm report ở branch A. Sau đó, user chuyển sang branch B. Vậy thì branch nào có quyền kiểm duyệt bài report đó . Hay sẽ không hiển thị bài report của user đó lên ở phía cả 2. Nếu ở level tenant chọn xem all branch thì bài test có hiển thị lên không? | Vẫn hiển thị lên nhưng không thể thao tác
QA079 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 研修報告確認 | ở tab 研修報告確認, có phần phân loại report theo tháng 4, 5, ... vậy thì sẽ phân loại dựa trên ngày tạo report đúng không | Đúng, dựa trên ngày user gửi report đó lần đầu tiên
QA080 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 研修報告確認 | phần thống kê chất lượng có bị ảnh hưởng bởi chức năng filter không. - Filter theo tháng => em hiểu là có - Filter theo branch , quality => không | - Filter theo tháng => Có - Filter theo branch , quality => Ko
QA081 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 研修報告確認 | Khi xem tất cả branch thì danh sách report sắp xếp theo field nào. Ví dụ: ngày gửi report | Chọn branch hay all branch cũng sẽ sắp xếp theo thứ tự ngày gửi report của user
QA082 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | 研修報告確認 | スタッフ名で検索 sẽ search dựa trên những field nào | Search dựa trên tên user
QA083 | [5 empty] | 研修報告確認
QA084 | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-09 |  | Khi 1 video được setup trong nhiều tháng thì có cần phải học/hoàn thành lại bài học ko? | Trường hợp 1 video được setup training bắt buộc trong 2 tháng, ví dụ tháng 8 và tháng 9, chỉ cần hoàn thành trong tháng 8 thì tháng 9 cũng sẽ auto được tính là hoàn thành
QA085 | Tạ Duy Vinh | 2026-09-09 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-10 |  | Ở màn admiin dashboard, mục 14, 累計スタッフ数を追加（累計契約数と同じような形で） => Mục này sẽ tính số lượng user dựa trên điều kiện như thế nào ? có cần quan tâm dến tenant ở trạng thái nào (ngoài những tenant đã bị xóa) hay không ? Như này thì có được không ? (Không quan tâm đến user thuộc tenant Contracted/Trial/Locked): (Số lượng user chuyển sang 新規登録 = true trong tháng) - (Số lượng user chuyển sang 新規登録 = false trong tháng) + số lượng user vốn đã ở trạng thái 新規登録 = true vào thời điểm đầu tháng | - Công thức tính trong màn dashboard của admin: + 累計契約中 (lũy kế số tenant) = số tenant đang có status là contract (ko bao gồm trial) + new contract - canceled (ko bao gồm lock, test) + 累計スタッフ数 (lũy kế số staff) = số user của tenant đang có status là contract (bao gồm cả new contract) + new staff (ko bao gồm tenant lock, trial, test)
QA086 | [7 empty] | Sau khi lock tenant thì button lock sẽ chuyển thành button unlock
QA087 | Vũ Quang Huy | 2026-09-10 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-10 |  | Nội dung trao đổi 10/9 | - Công thức tính trong màn dashboard của admin: + 累計契約中 (lũy kế số tenant) = số tenant đang có status là contract (ko bao gồm trial) + new contract - canceled (ko bao gồm lock, test) + 累計スタッフ数 (lũy kế số staff) = số user của tenant đang có status là contract (bao gồm cả new contract) + new staff (ko bao gồm tenant lock, trial, test) - Nếu chuyển staff sang branch mới mà branch mới vẫn có video của branch cũ thì phải học lại - QA075
QA088 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-11 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-11 | 研修報告確認 | Theo mock UI thì có thể viết feedback nhiều lần. Nhưng khi click vào viết feedback lại không hiện nội dung cũ. 1. Em hiểu là khi bấm feedback UI phải hiện nội dung feedback đã ghi trước đó. Khi submit thì sẽ là update feedback chứ không tạo thêm feedback mới có đúng không. 2. Chức năng gửi feedback không làm thay đổi bất kỳ trạng thái nào đúng không | 1. Hiện tại nếu theo mock thì mỗi lần feedback sẽ tạo thêm 1 feedback mới và mỗi lần viết lại report thì sẽ +1 report mới. Nhưng như đã trao đổi trước đó, chỗ này a thấy nếu update vào feedback cũ và chỉ có 1 luồng report thì sẽ hợp lý hơn 2. đúng
QA089 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-11 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-11 | 研修報告確認 | Sau khi đã bấm confirm, thì có thể thực hiện các hành động bên dưới không: - Đổi quality (theo mock thì có) - Viết feedback (theo mock thì có) - Khi quality = Improvement needed thì mock vẫn đang hiển thị nút Request a rewrite (có vẻ không đúng) => đề xuất là confirm thì không cho thao tác thay đổi gì | Require: - Khi report có 5 ký tự liên tục giống nhau, ví dụ "aaaaa" hoặc "AaAaA", "aa aa a" thì sẽ đánh dấu report đó là report có quality là "要改善" - Ngoại trừ trường hợp trên thì report sẽ có quality là "良好" - 3 button confirmed, rewrite-require, feedback luôn luôn hiển thị - cho dù đã ấn button confirmed thì vẫn có thể yêu cầu viết lại, nếu user sửa lại report thì sẽ update trực tiếp vào report cũ trước đó, còn bên phía admin không cần chuyển lại trạng thái chưa confirm mà vẫn ở trạng thái confirmed - nếu user học lại 1 lần nữa (trường hợp đã report) thì sẽ tạo 1 luồng mới với report mới
QA090 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-11 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-11 | 研修報告確認 | Khi ở trạng thái rewrite_require thì: - Vẫn được đổi quality đúng không => vì chỉ có quality NeedsImprove thì mới hiện button yêu cầu viết lại. Nên em hiểu là không được đổi quality. Chỉ đến khi user report lại thì mới được đổi - Vẫn bấm button confirm được => có - Vẫn cập nhật được feedback => có
QA091 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-14 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-14 | 研修報告確認 | hôm trước mình có confirm và trên mock hiện tại là học nhiều lần thì vẫn ghi đè và bản ghi cũ. Nhưng mà trên con mock khi phía company đã confirm xong thì user khi học lại vẫn ghi đè lên kết quả đã confirm. Với trường hợp chưa confirm thì việc ghi đè em thấy hợp lý. Còn trường hợp confirm rồi mà ghi đè thì không ổn lắm. Chỗ này nếu đã confirm thì mình sẽ cho user xem video + làm bài test thôi. Skip phần viết report có được không anh | Nếu lần học gần nhất đã report => lần học sau sẽ sinh ra bản ghi mới. Néu lần học gần nhất chưa report => update vào bản ghi hiện tại. bản ghi mới sau khi report vẫn hiển thị trên phía company như 1 bản ghi mới khác
QA092 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-14 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-14 | 研修報告確認 | Độ dài tối đa của feedback là bao nhiêu. 255 hay 10000 | 10000
QA093 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-14 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-14 | Company Webinar | - 動画発行日 là event_date (開催日) ở phía admin đúng không - Danh sách hiển thị có phụ thuộc vào điều kiện nào không? - Chỉ hiện các webinar public - ngày tổ chức của webinar trong tương lại thì có ẩn đi không - Phía admin đã bỏ trường duration, nên em hiểu spec phía company cũng cần bỏ trường duration | - 動画発行日 = Ngày đổi sang trạng thái public gần nhất - Danh sách chỉ hiển thị các webinar public - Thêm lại trường duration, và requrie video. Duration sẽ được lấy tự động dựa trên video length phía FE
QA094 | Vũ Tuấn Giang |  |  |  |  | Company Webinar
QA095 | Tạ Duy Vinh | 2026-09-17 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-18 | Company Training progress | Màn training, tab 研修実績DL Ở hệ thống cũ, khi download dữ liệu tenant có nhiều user, gặp tình trạng chờ rất lâu và không thể lấy file về Có thể cải thiện ở hệ thống mới bằng cách xử lý bất đồng bộ không ? Khi ấn button lấy dữ liệu thì sẽ hiển thị 1 bản ghi, lưu trữ trạng thái xử lý của việc tổng hợp dữ liệu, lúc này chưa thể download file Khi trạng thái xử lý dữ liệu hoàn thành, sẽ xuất hiện 1 button để tải file đã xử lý xong Button file sẽ tồn tại cho dến khi tiếp tục ấn request lấy dữ liệu lần nữa. Với spec này thì cần sửa lại UI | Khách đồng ý với phương án này nhé, tóm tắt lại phương án - Thêm button lấy file về - Sau khi ấn button sẽ lấy file về và lưu lại để download (trong khi lấy file ko download đc) - File tồn tại cho đến khi request lần nữa (trường hợp request lần nữa thì ghi đề file cũ)
QA096 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-17 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-17 | User - Danh sách video đào tạo bắt buộc | Đối với danh sách đào tạo bắt buộc cho user: - Nếu 1 video thuộc nhiều category thì ở phần card video hiển thị cả 2 category đúng không? 1 category có pháp định, 1 category không phải pháp định thì card video có hiện label pháp định không? Hay chỉ cần 1 trong 2 bắt buộc thì nó là bắt buộc ? Hay cần biết chính xác ở phần plan, chọn vào video ở category nào? - Danh sách video trong tháng được sắp xếp theo thứ tự gì | - ở phần setting plan, cần phân biệt khi tick vào video, thì video đó thuộc category nào - sắp xếp theo title video -> id video -> title category -> id category
QA097 |  |  |  |  | 2026-09-18 |  | Trao đổi 18/9 | - Trường hợp video được set ở 2 category khác nhau vẫn cho hiển thị cả 2 và set riêng biệt, nhưng user sẽ chỉ cần hoàn thành 1 lần cho video đó - Trường hợp video thuộc nhiều category thì về mặt hiển thị sẽ tách video đó thành nhiều record + Ví dụ: ở màn list training bắt buộc phía user, 1 video thuộc 2 category thì sẽ hiển thị 2 video (nhưng khi hoàn thành 1 video thì cả 2 video sẽ được hiển thị là hoàn thành + Tương tự ở màn lịch sử, user click vào video thuộc category nào sẽ hiển thị lịch sử của video thuộc category đó bằng 1 record Khi đã setting video mà đổi category thì phần setting cho category của video đó trước đó sẽ bị mất
QA098 | Dương Ngọc Linh | 2026-09-18 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-18 | User - My page - History | Em có 1 số cầu hỏi về màn lịch sử trong My page module User Link mock: https://welvie-learning.vercel.app/user/history 1. 「完了」 là trạng thái nào trên `training_progresses.status`? - A. Đã xem hết video: `training_progresses.status >= video_watched` (`1`, `2`, `3`) - B. Đã nộp report: `training_progresses.status IN (training_reported, training_confirmed)` (`2`, `3`) ← giống hệ thống cũ 2. 「視聴中」 gồm những row nào trên `training_progresses`? - A. Đã có row `training_progresses` nhưng chưa đạt điều kiện 完了 ở câu 1 (kể cả `training_progresses.second = 0`) ← mock có “視聴中 0%” - B. Chỉ dòng đã thực sự bắt đầu phát: `training_progresses.video_started_at IS NOT NULL` hoặc `training_progresses.views > 0` hoặc `training_progresses.second > 0` 3. 「すべて」 = 完了 + 視聴中, không hiện video chưa có row trong `training_progresses`. đúng không ạ? 4. Ngày trên badge 完了 lấy cột nào? - `training_progresses.actual_completed_at` (hệ thống cũ: ngày nộp report) - hay `training_progresses.video_play_completed_at` (ngày xem hết video) 5. % 視聴中 = `training_progresses.second / videos.duration_seconds` được không ạ? 6. Video thuộc nhiều category (`video_category_video`) thì subtitle lấy `video_categories.name` của category đầu tiên được không ạ? 7. User chuyển chi nhánh thì cùng một video được hiện 2 dòng theo `training_progresses.branch_id` (branch cũ + branch hiện tại), vì identity là `(training_progresses.user_id, training_progresses.video_id, training_progresses.branch_id)` hay chỉ lấy theo branch hiện tại ạ? | 1. 「完了」là trạng thái đã nộp report (B) 2. 「視聴中」là những video chưa nộp report (tức là chưa đạt trạng thái 「完了」, A) 3. 「すべて」 = 完了 + 視聴中, ko hiện video chưa được set plan bên company (a ko rõ trong code đang đặt tên là gì nhưng chắc là) 4. Ngày 完了 lấy ngày nộp report 5. Em check giúp anh trong mock đang để như thế nào? anh đang hiểu là chỉ có 2 trạng thái là 視聴中 0% và 完了, bất kể xem bao nhiêu nhưng chưa hoàn thành thì vẫn tính là 0% 6. Video thuộc category nào sẽ hiển thị của category đó (cần check xem user click vào video của category nào) 7. User chuyển branch thì lấy branch hiện tại (tất cả những data của branch cũ sẽ mất nhưng vẫn lưu lại trong DB vì có khả năng phải khôi phục)
QA099 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-17 |  |  |  | User - Danh sách video đào tạo bắt buộc | 1. Khi video A được plan ở tháng 8 và tháng 9. Trong tháng 8 user không hoàn thành, sau đó tháng 9 mới hoàn thành. Thì trên UI vẫn hiển thị là đã hoàn thành bài học của tháng 8 đúng không anh (về data thống kê phía company của tháng 8 thì vẫn là không hoàn thành). 2. Trong phần setting plan, category tick vào dành cho nhân viên mới có yêu cầu User phải là nhân viên mới thì mới được xem không? => Hôm qua đã chốt là nhân viên mới sẽ là luồng riêng, chỉ dùng target tag để xem user nào bắt buộc phải xem video trong plan 3. Plan trỏ tới video bị private thì sẽ không hiển thị video lên đúng không? | 1. Đúng nhé 2. Đúng, khi category tích vào phần “new staff” thì chỉ có user nào cũng đc tích vào “new staff” mới được xem 3. Đúng
QA100 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-17
QA101 | Dương Ngọc Linh | 2026-09-21 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-22 | User - My page | Theo define trong sheet Welvie learning_User_基本設計書 và mock UI https://welvie-learning.vercel.app/user/mypage e có 1 số câu hỏi cần confirm ạ 1. 「受講数」（số buổi đã học）= 視聴済みの動画（video đã xem xong） 「視聴済み」（đã xem xong）map training_progresses.status thế nào ạ? A. Đã xem hết video: status IN (1, 2, 3) video_watched , training_reported , training_confirmed B. Đã nộp report: status IN (2, 3) training_reported , training_confirmed 2. Phạm vi đếm 受講数（số buổi đã học）, 総受講時間（tổng thời gian học）, メダル（huy chương） A. Mọi row training_progresses của user (training_progresses.user_id = user đang login), lọc status theo câu 1 B. Giống API history: training_progresses.branch_id = users.branch_id hiện tại và tồn tại training_plans cùng video_id + tenant_id của user Nếu chọn B: user đổi users.branch_id thì số trên mypage / số メダル（huy chương）có thể giảm. 3. 「総受講時間」（tổng thời gian học）= 視聴済みの動画時間（thời lượng video đã xem xong） Hiểu là SUM(videos.duration_seconds) của các training_progresses.video_id thỏa câu 1–2. có đúng không ạ? 4. メダル（huy chương） : phần này chỉ làm theo define trong sheet thôi ạ, vì a thấy trang mock UI https://welvie-learning.vercel.app/user/mypage có nhiều huy chương là các loại khác nữa. | 1.B đã nộp report sẽ đc tính là đã hoàn thành bài học = 受講済み 2.Phạm vi đếm sẽ là những video đã hoàn thành, kể cả user chuyển sang branch id khác thì vẫn giữ thời gian học, medal 3.đúng 4.phần medal chỉ làm theo spec, tạm thời chưa làm nhiều như trong mock vì khách cũng chưa định nghĩa hết đc các medal
QA102 | Dương Ngọc Linh | 2026-09-21 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-22 | User - My page - History | Tình huống: video đang published → user học, thấy video học trên lịch sử → Admin đổi unpublished. Trong trường hợp này sẽ làm thế nào: A. Nếu Video unpublished thì ẩn cả lịch sử học của video đó. (user thấy dữ liệu học biến mất, không hiểu lý do.) B. Vẫn hiển thị như bình thường C. (đề xuất) Vẫn hiển thị như bình thường + badge (nhãn) unpublished; (cần cung cấp nội dung của badge) | Làm như C, vẫn hiển thị nhưng khi unpublished thì thêm nhãn dán video đã bị unpublished nhé (Nếu từ unpublished chuyển sang published thì sẽ hiển thị lại như trước khi unpublished)
QA103 | Tạ Duy Vinh | 2026-09-23 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-23 | Company - training result - download | Anh cho em hỏi chút về role Company, màn 研修管理, tab 研修実績DL https://welvie-learning.vercel.app/company/training-records Chỗ này download spec đang ghi là dùng format hiện tại, em đâng hiểu là hệ thống cũ. Nhưng có nhiều spec của hệ thống cũ (tab, category,...) không dùng trong hệ thống mới, nên chỗ này em dùng format file download giống như trên mock được không ạ | Chốt phương án làm theo format của hệ thống cũ
QA104 |  |  |  |  | 2026-09-23 |  | Trao đổi 23/9 | 1. Nếu lần tước xem dở, thì lần sau sẽ ghi đè lên record xem dở đấy. VD: user đã hoàn thành 1 lần => 1 record user xem lại lần 2 => + 1 record xem dở. 2. Admin chuyển record hoàn thành của user => về dang dở. => 2 record xem dở. 1 xem dở có skip 1 xem dở không có skip 3. Khi user bấm vào xem lại video đấy, thì nó ghi đè vào record xem dở nào. Chốt PA: lấy thằng có created_at mới nhất => user xem hoàn thành => record hoàn thành. Lần sau xem lại thì sẽ vào trường hợp dang dở còn lại. Có chức năng log update report từ phía admin, để phòng trường hợp điều tra case dữ liệu bất thường
QA105 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-23 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-23 | User - Xem video | - Report có độ dài max: 10.000 ký tự đúng không? - Không cần lưu đáp án làm bài test từng lần, chỉ lưu kết quả cuối cùng là pass/failed đúng không? - Nếu 2 thiết bị cùng xem 1 video_id, thì sẽ từ chối phiên cũ hơn đúng không? - Nếu như trong lúc user đang học mà video bị ẩn đi, hoặc thay đổi category_id thì vẫn cho user hoàn thành nhưng sau đó sẽ không hiện lên nữa đúng không? | - Report có độ dài max 5000 ký tự - Vì hiện tại kết quả failed/pass đang ko được dùng để làm gì nên ko cần lưu - Ý e là 2 thiết bị cùng 1 acc xem cùng 1 video_id đúng ko? nếu đúng thì sẽ từ chối phiên bản cũ hơn - Nếu video bị ẩn đi thì ko cho hoàn thành, khi trang video reload hoặc sang test sẽ xử lý để ko hiển thị video này nữa. Nếu chỉ đổi category thì vẫn cho hoàn thành (vì 1 video dù nằm ở 2 category thì vẫn cho hoàn thành trên cả 2 category)
QA106 | Bùi Thị Huyền | 2026-09-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-24 | Admin_Service Type | - Hiện tại chỉ cho phép xóa những service type chưa được gắn với office/ video nào. Có cho phép Unlink Service Type khỏi Office không? Nếu có, hệ thống có bắt buộc người dùng chọn một Service Type khác để thay thế trước khi Unlink không? | Khi xóa service type thì cần chuyển branch trong service type đó sang service type khác (logic giống với xóa branch)
QA107 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-24 | User - Xem video | Ở phần bài test, danh sách câu hỏi và danh sách option trong câu hỏi có cần đảo thứ tự ngẫu nhiên không? | không cần nhé, admin tạo thứ tự như thế nào chỉ cần giữ nguyên như thế đưa lên
QA108 | Đông Quang Hưng | 2026-09-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-24 |  | khi user tự thay đổi email của nó thì nó có bị logout ra không? | có, cho logout ra bắt login lại
QA109 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-24 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-24 | User - All videos | - Đối với các category không có video sẽ không hiển thị lên đúng không? | Vẫn cho hiển thị category nhưng không có video
QA110 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-25 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-25 | User - All videos | - Ở phần bộ lọc, có option service_type liên kết với branch của user đang đăng nhập. Vậy thì, khi bấm vào service_type đó, chỉ lọc các category có type = service_type và liên kết với option được chọn. Hay sẽ hiển thị cả các category common + in-house | Ở chỗ này có 3 option như sau (trong trường hợp ko phải new staff thì có 2 option) - All: bao gồm tất cả các category mà user có thể xem được (common + category có type = service + new staff nếu có) - Service type: bao gồm các category thuộc service type đó mà user có thể xem được - New staff (nếu được check là new staff): hiển thị các category được check vào new staff
QA111 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-25 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-25 | User - Xem video | Theo mock, thì khi user bấm vào 1 bài học mà user đã từng hoàn thành, thì có thể enable chức năng skip video. Nhưng đối với bài test thì vẫn phải làm lại bình thường. Ngược lại, trong trường hợp, học dang dở, kể cả là đến bước nộp bài report thì vẫn không enable chức năng skip video Mình vẫn giữ logic này theo mock phải không anh. | Mình vẫn giữ chức năng này như mock nhé
QA112 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-25 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-25 | User - Xem video | Trong phần All videos, có 1 mục là hiển thị số lượt xem video. Khi nào được tính là 1 lượt xem video. - A.Tới khi xem video hoàn thành - B. Chỉ cần bắt đầu xem video - C. Chỉ cần vào màn video, chưa bấm start xem. Trong trường hợp mà user xem lại 1 video đã hoàn thành trước đó thì có đếm lượt video không? Nếu user bấm skip xem video thì không đếm đúng không? Với video có nhiều category, việc đếm số lượt xem này sẽ count cho video tại category được bấm hay cộng tất cả vào cho video | Trả lời: - giống hệ thống cũ, khi xem đến cuối video (frontend call vào api - không áp dụng với trường hợp skip video). đếm riêng cho user đó - views = số lượt xem để user có thể hoàn thành bài test.
QA113 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-28 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-28 | User - All videos | https://welvie-learning.vercel.app/user/videos Chức năng search video có trả về phân trang không? Có phân biệt chữ hoa chữ thường không? Theo mock thì: - không phân trang - có phân biệt chữ hoa chữ thường | Chỗ này cứ làm giống mock nhé => ko phân trang + phân biệt chữ hoa chữ thường
QA114 | Tràn Minh Quang | 2026-09-28 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-28 | User - All videos | https://welvie-learning.vercel.app/user/videos Ở tab "新人用", trên mock thì đang không có 1 cái badge "New" nhưng trong code của mock thì lại có và hiển thị ra thì sẽ giống như ảnh dưới đây, vậy mình có cần hiển thị không ạ | không cần đâu em nhé
QA115 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-29 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-29 | User - All videos | Danh sách categories sẽ sắp xếp theo thứ tự nào? Danh sách videos bên trong category sắp xếp theo thứ tự nào? | Cả 2 đều sắp xếp theo tên > id
QA116 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-29 | Đang chờ team xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-30 | User - All videos | Danh sách categories có hiển thị thumbnail của categories không. Hiện tại, đang không thấy có chỗ nào dùng đến trường thumbnail của category thì phải? | List category bên phía user có hiển thị thumbnail của category, check hình ảnh bên cạnh
QA117 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-30 | Đang chờ khách xác nhận | Vũ Quang Huy | 2026-09-30 | Admin - TrainingProgress | Tiền đề, có 1 training_progress đã được company review và viết lời nhắn, yêu cầu viết lại. Ở màn admin review training_progress, cập nhật trạng thái của training_progress từ đã hoàn thành => chưa hoàn thành. Thì ở phía user, em hiểu yêu cầu viết lại đó sẽ không còn tác dụng nữa và phải bị thu hồi phải không ạ
QA118 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-30 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-30 | User - Viết lại report | Khi mở vào màn viết lại report, mình có hiển thị lại nội dung report trước đó cho user không? Em nghĩ là có, để user chỉnh sửa trên report hiện tại | Có hiển thị nội dung report cũ nhé (hiện tại trên mock cũng đang hiển thị lại nội dung report cũ) Flow viết lại report: 1. xem video có thể skip 2. luôn bỏ qua phần bài test 3. không hiển thị nội dung report cũ 4. khi update report thì chỉ cập nhật thời gian update report, không thay đổi thời gian report lần đầu
QA119 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-30 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-09-30 | User - Viết lại report | Khi user chuyển branch, thì yêu cầu viết lại đó cũng không được hiện lên và không cho user viết lại phải không ạ | Cái này có trả lời ở QA75 gần tương tự, vì đã không cho thao tác được đối với những report đã gửi đi mà chuyển branch nên chỗ này cũng sẽ không cho user thao tác nhưng vẫn hiển thị (phần banner thông báo ở home của user không cần đếm record này)
QA120 | Vũ Tuấn Giang | 2026-09-30 |  |  |  | Migrate Data - Training Progress
QA121 | Vũ Tuấn Giang | 2026-10-05 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-05 | User - require rewrite | Tương tự QA105, khi video bị ẩn đi thì user sẽ không thể xem video, làm bài test hay nộp report cho video đó được nữa. Vậy thì đối với chức năng yêu cầu viết lại report, khi video bị bẩn đi thì yêu cầu viết lại có còn hiện lên không, khi user bấm vào yêu cầu viết lại rồi thì cũng không cho xem video, submit lại report đúng không? | Khi video bị ẩn đi thì disable yêu cầu viết lại và không cho thao tác nhé Trong quá trình user đã bấm vào viết lại và đang viết lại, thì khi submit e cho báo lỗi, nếu được thì reload lại về trang feedback và disable cái record yêu cầu viết lại nhé. nếu user chưa vào trang dùng để viết lại report thì disable để nó ko ấn vào được
QA122 | Vũ Tuấn Giang | 2026-10-05 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-05 | Company - review training report | Ở màn review training report phía company, với các video bị ẩn thì phía company có còn nhìn thấy các training_report của video đó không? | Anh hiểu trường hợp này giống với khi user chuyển branch, vẫn nhìn thấy nhưng disable không cho thao tác
QA123 | Vũ Tuấn Giang | 2026-10-05 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-05 | Migrate Data - Training Progress | 1 số mục cần confirm khi migrate data của phần lịch sử học (training_progress) từ hệ thống cũ sang hệ thống mới: - Hệ thống mới, bảng training_progress không có xoá mềm nhưng hệ thống cũ vẫn có xoá mềm, vậy thì chỉ import các bản ghi không bị xoá đúng không? (chốt qua chat) - Hệ thống mới cần phân biệt user học ở branch nào để khi chuyển branch cần hoàn thành lại ở branch mới, nhưng hệ thống cũ chưa có phần phân biệt học trên branch nào. Em hiểu là sẽ lấy branch hiện tại của user đúng không? => lấy branch hiện tại - Video_category_id: hệ thống mới cần phân biệt user đã xem video ở category để hiển thị ở phần lịch sử, nhưng hệ thống cũ chỉ lưu video_id, vì vậy sẽ lấy category_id đầu tiền thoả mãn với target_tag, service_type của user đó để làm category_id cho video đã xem? => fill tất cả | - Backup lại data của hệ thống cũ, chỉ import những data đang có trên hệ thống cũ sang hệ thống mới, ko import phần đã xóa - Lấy branch hiện tại của user để lưu sang hệ thống mới - Video đã xem sẽ fill vào tất cả category là "đã xem"
QA124 | Vũ Tuấn Giang | 2026-10-05 |  |  |  | User - Danh sách đào tạo bắt buộc | 1. Có 1 category common hoặc tenant. 2. Tạo plan common với category đó. 3. Đổi loại category từ common sang ServiceType => Plan cũ vẫn đang lưu lưu service_type_id = NULL (common cho tất cả branch thuộc tenant) dẫn đến không khớp dữ liệu. Vậy trong trường hợp này sẽ xử lý như thế nào? - Không cho đổi loại của category - Phải cập nhật lại plan - PA khác | Không cho phép đổi loại category nếu đã có plan cho category đó
QA125 | Vũ Quang Huy | 2026-10-06 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-06 |  | Trao đổi 5/10 | video_completed_at = thời gian xem đến cuối video + 1 views actual_completed_at = thời gian report xong + 3 phút video_started_at = thời gian bấm click mở video second = video_duration + 3 phút - Đếm lượt views cần hoàn thành đến khi report xong. Có nhiều bản ghi thì chỉ lấy số views của bản ghi đầu tiên đã report. - video thuộc nhiều category thì sẽ đếm theo category hay đếm chung. => đếm chung, vì xem video thuộc category này cũng đánh dấu là đã hoàn thành ở category khác.
QA126 | Bùi Thị Huyền | 2026-10-06 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-06 | Admin-Hướng dẫn khách hàng | -Tạo mới hướng dẫn: Hiện tại khi tick chọn '配信対象 ' thì ở drop down '法人選択' luôn hiển thị toàn bộ tenant . Expect khi tick '配信対象 thỉ drop down' 法人選択' trả về các tenant có status tương ứng. Trường hợp tick 2 giá trị > trả về tenant có 2 status trên' | Tick chọn status [契約中] [トライアル中] thì sẽ filter tenant có status tương ứng để chọn ở dropdown [法人選択] Nếu [法人選択] đã chọn tenant thì ưu tiên gửi cho các tenant đã chọn, nếu ko chọn riêng tenant thì gửi theo các checkbox đã tick ở [配信対象]
QA127 | Vũ Tuấn Giang | 2026-10-06 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-06 | User - All videos | Theo trang mock ở phần search video Ví dụ: xem video A ở category X. Video A liên kết với category X, Y Khi tìm kiếm sẽ trả ra kết quả từng cặp video/category riêng biệt. Và chỉ có badge "done" cho video A ở category X. Nội dung này có đúng không? Vì trên con mock thì lúc hoàn thành video nào thì chỉ đánh dấu hoàn thành video ở category đó, nhưng hệ thống của mình thì hoàn thành video nào thì cũng đánh dấu là đã hoàn thành ở các category khác | Đánh dấu "done" cho tất cả các video nhé
QA128 | Vũ Tuấn Giang | 2026-10-07 | Done | Vũ Quang Huy | 2026-10-07 | User - Xem video | Trong QA125, có đề cập video_started_at = thời gian click mở video. Nhưng với video đã từng nộp report, sẽ có chức năng skip video. Tức là user không cần bấm play video vẫn có thể sang step tiếp theo. Lúc này, video_started_at = NULL thì có vấn đề gì không | video_started_at: FE làm để tự động phát video sau khi vào trang xem video => chỉ cần vào trang sẽ lấy đc thời gian của video_started_at mà ko cần click hay gì cả => ko có trường hợp null
QA129
QA130
QA131
QA132
QA133
QA134
QA135
QA136
QA137
QA138
QA139
QA140
QA141
QA142
QA143
QA144
QA145
QA146
QA147
QA148
QA149
QA150
QA151
QA152
QA153
QA154
QA155
QA156
QA157
QA158
QA159
QA160
QA161
QA162
QA163
QA164
QA165
QA166

## Dịch phụ đề với AI
Phương án | Chức năng | Model | Giá | Estimate giá Video 15', khoảng 5000 ký tự ~ 4000 tokens | Note
1. OpenAI | Tạo phụ đề | gpt-transcribe | $0.0045 / minute | Transcribe (A): $0.0045 * 15 = $0,0675 Translate Input / 1 language (B): $0.20 * 4000 / 1.000.000 = $0.0008 Translate Output / 1 language (C): $1.20 * 4000 / 1.000.000 = $0.0048 Total = (A) + ((B) + (C)) * 4 = $0,0899 | Option OpenAI giá rẻ hơn nhiều và đều là các model mới nhất. Trong khi phía google thì model dịch đang dùng model cũ hơn để giảm chi phí Lưu ý: Về độ chính xác thì AI chỉ cho ra output tương đối, không thể khẳng định tính chính xác 100%
| Dịch phụ đề sang ngôn ngữ khác | gpt 5.6 luna | Input: $0.20/ 1M tokens Output: $1.20 / 1M tokens
2. Google | Tạo phụ đề | Google Cloud Speech-to-Text V2 (Chirp 3) | 0 minute to 500,000 minute $0.016 / 1 minute, per 1 month / account 500,000 minute to 1,000,000 minute $0.01 / 1 minute, per 1 month / account 1,000,000 minute to 2,000,000 minute $0.008 / 1 minute, per 1 month / account 2,000,000 minute and above $0.004 / 1 minute, per 1 month / account | Transcribe (A): $0,016 * 15 = $0,24 Translate Input / 1 language (B): $0,30 * 4000 / 1.000.000 = $0,0012 Translate Output / 1 language (C): $2.50 * 4000 / 1.000.000 = $0,01 Total = (A) + ((B) + (C)) * 4 = 0,24 + (0,0012 + 0,01) * 4 = $0,2848
| Dịch phụ đề sang ngôn ngữ khác | Gemini 3.5 Flash-Lite | Input: $0.30 / 1M tokens Output: $2.50 / 1M tokens
3. AWS | Tạo phụ đề | Amazon Transcribe | $0.006 / minute | Transcribe (A): $0,006 * 15 = $0,09 Translate Input / 1 language (B): $0.36 * 4000 / 1.000.000 = $0,00144 Translate Output / 1 language (C): $3.01 * 4000 / 1.000.000 = $0,01204 Total = (A) + ((B) + (C)) * 4 = 0,09 + (0,00144 + 0,01204) * 4 = $0,14392 | (hỗ trợ dịch Myanmar kém)
| Dịch phụ đề sang ngôn ngữ khác | Amazon Nova 2 Lite | Input: $0.36 / 1M tokens Output: $3.01 / 1M tokens